## 梅江区
附件2
梅州市2025年第三批以工代赈中央预算内投资计划申报表
序号 | 项目名称 | 项目类型 （城乡融合发展类/农业农村类） | 建设 性质 | 建设规模汇总 | 拟开工日期 （年/月） | 拟完工日期 （年/月） | 投资类别 | 总投资 | 已下达到区以工代赈中央预算内投资 | 部门和地方采取的资金安排方式 | 项目（法人）单位 | 项目责任人 | 日常监管直接责任单位 | 日常监管直接责任单位监管责任人 | 预计带动当地群众务工人数 | 预计发放劳务报酬金额 | 预计培训务工群众人数（非人次） | 预计设置公益性岗位个数 | 所采取的综合赈济模式类型（公益类 /产业类） | 项目是否不招标（招标/不招标） | 不招标项目的承接主体 （从以下三种类型中选其一） | 备注
总人数（非人次）
[8 empty] | （万元） | （万元） | [5 empty] | （人） | （万元） | （人） | （人）
1 | 梅江区西郊街道美丽宜居村庄整治提升以工代赈项目 | 农业农村中小型基础设施建设以工代赈项目 | 改建 | 对黄塘村、西郊村、桃西村三个村进行通村道路及村容村貌提升改造： 1、道路破损修复和沥青道路加铺约673m，路面硬底化约1781㎡； 2、水沟修复约262m； 3、外立面改造10214㎡； 4、“五小园”改造约14485㎡等。 | 2025-10-01 | 2026-09-01 | 总投资 | 840.97 |  | 直接投资 | 梅江区西郊街道办事处 | 林醒玉 | 梅江区发展和改革局 | 周煊戈 | 200 | 258.17 | 200 | 4 | 公益类 | 不招标 | 县级政府领办的建设公司
[7 empty] | 中央预算内投资 | 515 | 515
地方预算内投资
[7 empty] | 其他地方财政性建设资金 | 325.97
其他投资
2 | 梅江区城北镇黄明村水毁农田水利基础设施恢复重建以工代赈项目 | 农业农村中小型基础设施建设以工代赈项目 | 改建 | 1、河道清杂清灌面积约3300平方米； 2、河道清淤约1600立方米； 3、修建挡土墙约6400立方米。 | 2025-10-01 | 2026-09-01 | 总投资 | 642 |  | 直接投资 | 梅江区城北镇人民政府 | 曾小媚 | 梅江区发展和改革局 | 周煊戈 | 200 | 191.9 | 200 | 4 | 公益类 | 不招标 | 县级政府领办的建设公司
[7 empty] | 中央预算内投资 | 383 | 383
地方预算内投资
[7 empty] | 其他地方财政性建设资金 | 259
其他投资
3 | 梅江区金山街道黄坑河护岸护坡修复及河道清理以工代赈项目 | 农业农村中小型基础设施建设以工代赈项目 | 改建 | 本项目主要对金山街道黄坑村和金丰村进行灾后修复建设： 1、河道综合治理河段长2.30km； 2、新建M7.5浆砌石挡墙长2475m； 3、新建C20砼挡墙长640m； 4、新建C20砼固脚长145m 5、加固山塘1座。 | 2025-10-01 | 2026-09-01 | 总投资 | 538.73 |  | 直接投资 | 梅江区金山街道办事处 | 黄钧豪 | 梅江区发展和改革局 | 周煊戈 | 125 | 140.64 | 125 | 4 | 公益类 | 不招标 | 县级政府领办的建设公司
[7 empty] | 中央预算内投资 | 351 | 351
地方预算内投资
[7 empty] | 其他地方财政性建设资金 | 187.73
其他投资
4 | 梅江区长沙镇水利设施灾后修复重建以工代赈项目 | 农业农村中小型基础设施建设以工代赈项目 | 改建 | 1、上罗村拆除重建渠道1330m，修建渠道865m，修建护岸1500m； 2、下罗村更换涵管20m，渠道清淤70m，拆除重建渠道300m，修建渠道150m； 3、大密村拆除重建渠道630m，修建渠道200m，修复两处护坡； 4、澄滩村拆除重建渠道1500m；长沙村渠道清淤清障2540m，拆除重建渠道1160m，修建渠道1490m。 | 2025-10-01 | 2026-09-01 | 总投资 | 695.01 |  | 直接投资 | 梅江区长沙镇人民政府 | 温宇杰 | 梅江区发展和改革局 | 周煊戈 | 159 | 198.06 | 159 | 4 | 公益类 | 不招标 | 县级政府领办的建设公司
[7 empty] | 中央预算内投资 | 396 | 396
地方预算内投资
[7 empty] | 其他地方财政性建设资金 | 299.01
其他投资
5 | 梅江区金山街道龙丰村城乡融合村庄小型道路建设以工代赈项目 | 农业农村中小型基础设施建设以工代赈项目 | 改建 | 对梅江区金山街道龙丰村道路及基础设施进行提升： 1、路面工程面积7110.2m²； 2、路基以及附属工程7945.3m²； 3、排水沟1932.2m； 4、交通标志及安全设施574.7m。 | 2025-10-01 | 2026-09-01 | 总投资 | 771.4 |  | 直接投资 | 梅江区金山街道办事处 | 黄钧豪 | 梅江区发展和改革局 | 周煊戈 | 180 | 201.1 | 180 | 4 | 公益类 | 不招标 | 县级政府领办的建设公司
[7 empty] | 中央预算内投资 | 502 | 502
地方预算内投资
[7 empty] | 其他地方财政性建设资金 | 269.4
其他投资
注： 1.中央预算内投资计划申报表应从国家重大建设项目库生成，随投资计划申报文件一并报送。 2.日常监管直接责任单位相关负责人员即为监管责任人，不能填报具体办事人员。 3.同一项目的项目（法人）单位与日常监管直接责任单位不应重复，项目责任人与监管责任人不应重复。 4.具体项目应逐一明确项目（法人）单位及项目责任人、日常监管直接责任单位及监管责任人。 5.阴影部分，为重大项目库导出后需补充内容；其他部分，从项目库导出后自动生成。